## PO
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: DORES DO INDAIÁ | [5 empty] | FOLHA Nº: 01
OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE - "ANTIGO POSTO CENTRAL" | [5 empty] | DATA: 03 DE MARÇO 2026
LOCAL: RUA RUI BARBOSA, 28 - CENTRO - DORES DO INDAIÁ/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI 12/2025 - NÃO DESONERADO / SETOP 10/2025 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | LDI | 23.02%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 34612.6151
1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 88.43 | 4.97 | 6.11 | 540.3073 | 1.422%
1.2 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 469.91 | 16.57 | 20.38 | 9576.7658 | 25.2%
1.3 | ED-50498 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 156.55 | 16.57 | 20.38 | 3190.489 | 8.395%
1.4 | ED-50473 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 158.04 | 16.38 | 20.15 | 3184.506 | 8.379%
1.5 | ED-50477 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 218.58 | 14.38 | 17.69 | 3866.6802 | 10.17%
1.6 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | HAMMERITE ESMALTE SINTÉTICO - DIRETO NA FERRUGEN - BRANCO - GALÃO DE 2,4L | UN | 1 | 251.4 | 309.27 | 309.27 | 0.8138%
1.7 | ED-50382 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 32.88 | 40.45 | 647.2 | 1.703%
1.8 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 14.5 | 34.72 | 42.71 | 619.295 | 1.63%
1.9 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 24.84 | 35.14 | 43.23 | 1073.8332 | 2.826%
1.10 | ED-50528 | SETOP | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 44.52 | 25.17 | 30.96 | 1378.3392 | 3.627%
1.11 | ED-50499 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 157.67 | 18.63 | 22.92 | 3613.7964 | 9.509%
1.12 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 355.3 | 1.71 | 2.1 | 746.13 | 1.963%
1.13 | ED-50459 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 355.3 | 13.42 | 16.51 | 5866.003 | 15.44%
2 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 525.76 | 1.383%
2.1 | 00011046 | SINAPI/INSUMOS | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | 14.4 | 11.46 | 14.1 | 203.04 | 0.5343%
2.2 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 32.79 | 40.34 | 322.72 | 0.8492%
3 |  |  | VIDRAÇARIA |  |  |  |  | 502.8309
3.1 | ED-7305 | SETOP | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL, VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA OU APLICAÇÃO DE MASSA DE VIDRACEIRO | M2 | 1.43 | 285.83 | 351.63 | 502.8309 | 1.323%
4 |  |  | PINGADEIRA |  |  |  |  | 1173.907
4.1 | ED-48332 | SETOP | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | M | 46.9 | 20.35 | 25.03 | 1173.907 | 3.089%
5 |  |  | REBOCO + DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 1188.65
5.1 | ED-48502 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 5 | 23.39 | 28.77 | 143.85 | 0.3785%
5.2 | ED-31468 | SETOP | ENTELAMENTO PREVENTIVO OU CORRETIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO | M2 | 10 | 39.71 | 48.85 | 488.5 | 1.285%
5.3 | ED-6282 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 10 | 45.22 | 55.63 | 556.3 | 1.464%
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 38003.763 | 100%
241871/D
| MARCUS SACCHETTO DUARTE |  |  |  | CREA
ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
CNPJ: 18.301.010/0001-22
PRAÇA DO ROSÁRIO, Nº 268, BAIRRO ROSÁRIO
DORES DO INDAIÁ/MG

## MÉM. DE CÁLC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO |  |  |  | CÁLCULO
1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL... |  |  |  | Fundo selador somente para os muros : (8,85 x 2,05) + (9,46 x 1,82) + (3,90 x 2,25) + (24,61 x 1,80) = 88,43m²
1.2 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS... |  |  |  | Conforme memória de cálculo a baixo = 469,91 m²
1.3 | ED-50498 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS... |  |  |  | Conforme memória de cálculo a baixo = 156,55 m²
1.4 | ED-50473 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA... |  |  |  | Conforme memória de cálculo abaixo = 158,04 m²
1.5 | ED-50477 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA... |  |  |  | Conforme memória de cálculo abaixo = 218,58 m²
1.6 | COT. | COTAÇÃO | HAMMERITE ESMALTE SINTÉTICO... - GALÃO DE 2,4L |  |  |  | 01 galão de 2.4 L
1.7 | ED-50382 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | Somente para passar o hammerite nas esquadrias e grades - 2 dias = 8x2 = 16h (os demais serviços de pintura já consideram o pintor na composição)
1.8 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS... |  |  |  | Conforme memória de cálculo abaixo = 14,5 m²
1.9 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS... |  |  |  | Conforme memória de cálculo abaixo = 24,84 m²
1.10 | ED-50528 | SETOP | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO... |  |  |  | Conforme memória de cálculo abaixo = 44,52 m²
1.11 | ED-50499 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO... |  |  |  | 4,48 + 3,52 + 8,87 + 11,94 + 4,74 + 23,66 + 7,19 + 13,05 + 1,86 + 1,92 + 4,55 + 13,21 + 15,16 + 20,43 + 12,53 + 10,56 = 157,67m²
1.12 | 99814 | SETOP | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO... |  |  |  | Conforme projeto = 355,3m²
1.13 | ED-50459 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE... |  |  |  | Conforme projeto = 355,3m²
2.1 | 00011046 | SINAPI/INSUMOS | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM... |  |  |  | (0,80 X 0,45) X 4 = 1,44m² = 1,44 x 10 = 14,4 KG
2.2 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | Considerando um dia de trabalho = 8H
3.1 | ED-7305 | SETOP | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR... |  |  |  | (19x19x7) + (19x63) + (19x63) + ( 19x95x2) + (19x26x4) + (19x41x3) +(19x39x2) = 14.326 cm² = 1,43 m²
4.1 | ED-48332 | SETOP | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO"... |  |  |  | 24,61+ 18,31 + 3,98 = 46,90m
5.1 | ED-48502 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO... |  |  |  | 5m² dos azuleijos dentro das salas
5.2 | ED-31468 | SETOP | ENTELAMENTO PREVENTIVO OU CORRETIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA... |  |  |  | 10m² de entelamento e reboco para cobrir as imperfeições da edificação.
5.3 | ED-6282 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 ... |  |  |  | 10m² de entelamento e reboco para cobrir as imperfeições da edificação.
ITEM 1.2 ED-50451 ÁREA INTERNA
Local | Perímetro(m) | Altura (m) | A = P X H | Desconto Janelas e Portas | Desconto total (m²) | Área total
Depósito 2 | 8.6 | 1.5 | 12.9 | (0,30x0,2x2) + (0,75x1,5) = | 1.25 | 11.65
Sala Ag. Saúde | 11.94 | 1.5 | 17.91 | (0,30x0,2x2) (1,45x0,2)+ (0,75x1,5x2) = | 2.66 | 15.25
Depósito 3 | 9.44 | 1.5 | 14.16 | (0,75x1,5x2) = | 2.25 | 11.91
Enfermagem | 12.02 | 1.5 | 18.03 | (0,85 x0,05x3) + (0,75x1,5x2)+(0,70x1,5) = | 3.43 | 14.6
Recepção 1 | 20.45 | 1.5 | 30.675 | (0,75x1,5x3)+(1,30x1,5)+(3,55x1,5)= | 10.65 | 20.025
Varanda | 10.35 | 1.5 | 15.525 | (1,55x0,05)+(1,6x0,05)+(0,90x1,5)= | 1.51 | 14.015
Circulação | 9.59 | 1.5 | 14.385 | (1,30x1,5x2)+(0,75x1,5x2)= | 6.15 | 8.235
Recepção 2 | 19.5 | 1.5 | 29.25 | (0,75x1,5x4)+(0,90x1,5)+(1,3x1,5)= | 7.8 | 21.45
Consultório 1 | 14.16 | 1.5 | 21.24 | 0,75x1,5 = | 1.13 | 20.11
Consultório 2 | 13.06 | 1.5 | 19.59 | 0,75x1,5= | 1.13 | 18.46
Área total | [5 empty] | 155.705
ITEM 1.2 ED-50451 ÁREA EXTERNA
Largura(m) | Altura(m) | Quantidade | Área a descontar(m²) | Área Externa (m²)
0.85 | 1.2 | 20 | 20.4 | (18 X 3,3 X 2) + (18 X 1,25 X 2) + (10,60 X 3,3 X 2) + 18 + 18 = 269,76m²
0.3 | 1.2 | 6 | 2.16
1.45 | 1.2 | 1 | 1.74
0.625 | 1.2 | 1 | 0.75 | Área Externa - os descontos = 269,76 - 43,99 = 225,77m²
0.87 | 1.2 | 2 | 2.088
1.47 | 1.2 | 1 | 1.764
0.32 | 1.2 | 1 | 0.384
1.55 | 1.2 | 1 | 1.86
1.6 | 1.2 | 1 | 1.92
0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
3.55 | 2.1 | 1 | 7.455
0.75 | 2.1 | 1 | 1.575
Total = |  |  | 43.986
ITEM 1.2 ED-50451 TOTAL
155,71 + 225,77 + 88,43(muro) = 469,91 m²
ITEM 1.3 ED-50498
Local | Perímetro(m) | Altura(m) | A = P X H(m²) | Desconto Janelas e Portas | Desconto total (m²) | Área Total (m²)
Depósito 2 | 8.6 | 1.5 | 12.9 | (0,30x1x2) + (0,75x0,60) = | 1.05 | 11.85
Sala Ag. Saúde | 11.94 | 1.5 | 17.91 | (0,30x1x2) (1,45x1)+ (0,75x0,60x2) = | 2.95 | 14.96
Depósito 3 | 9.44 | 1.5 | 14.16 | (0,75x0,6x2) = | 0.9 | 13.26
Enfermagem | 12.02 | 1.5 | 18.03 | (0,85 x1,15x3) + (0,75x0,60x2)+(0,70x0,6) = | 4.25 | 13.78
Recepção 1 | 20.45 | 1.5 | 30.675 | (0,75x0,60x3)+(1,30x1,5)+(3,55x0,60)= | 5.43 | 25.245
Varanda | 10.35 | 1.5 | 15.525 | (1,55x1,15)+(1,6x1,15)+(0,90x0,60)= | 4.16 | 11.365
Circulação | 9.59 | 1.5 | 14.385 | (1,30x1,5x2)+(0,75x0,60x2)= | 4.8 | 9.585
Recepção 2 | 19.5 | 1.5 | 29.25 | (0,63x1,2)+(0,85x1,2x2)+(0,75x0,6x4)+(0,90x0,6)+(1,3x1,5)= | 7.09 | 22.16
Consultório 1 | 14.16 | 1.5 | 21.24 | (0,75x0,6)+(0,32x1,2x2)+(1,47x1,2)= | 2.98 | 18.26
Consultório 2 | 13.06 | 1.5 | 19.59 | (0,75x0,6)+(0,85x1,20x3)= | 3.51 | 16.08
Área Total= | [5 empty] | 156.545
1.4 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA...
Largura(m) | Altura(m) | Quantidade | Área a descontar(m²) | Área Externa (m²)
0.85 | 1.2 | 20 | 20.4 | (18 X 3,3 X 2) + (18 X 1,25 X 2) + (10,60 X 3,3 X 2) + 18 + 18 = 269,76m²
0.3 | 1.2 | 6 | 2.16
1.45 | 1.2 | 1 | 1.74
0.625 | 1.2 | 1 | 0.75 | Área Externa - os descontos = 269,76 - 43,99 = 225,77m²
0.87 | 1.2 | 2 | 2.088
1.47 | 1.2 | 1 | 1.764 | Considerar 70% dessa área = 225,77 x 70% = 158,04m²
0.32 | 1.2 | 1 | 0.384
1.55 | 1.2 | 1 | 1.86
1.6 | 1.2 | 1 | 1.92
0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
3.55 | 2.1 | 1 | 7.455
0.75 | 2.1 | 1 | 1.575
Total = |  |  | 43.986
1.5 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA...
Somatório dos itens 1.2 (área interna) e 1.3 = 155,71 + 156,55 = 312,26m²
Considerar 70% dessa área = 312,26 x 70% = 218,58 m²
ITEM 1.8 PINTURA COM TINTA ESMALTE PARA AS GRADES ED-50495
Comprimento da grade= 27,25+22,05 = 49,3m Altura da grade = 1m Distância das barras = 0,15m Largura das Barras = 0,01m b
Área a ser pintada por barra = 4x0,01 = 0,04m²
Área total das barras = 0,04 x 329 = 13,16m² + 10%(perda) ≅ 14,5m²
ITEM 1.9 PINTURA TINTA ESMALTE PARA AS PORTAS E JANELAS ED-50491
Largura(m) |  | Altura (m) |  | Quantidade |  | Área (m²)
0.85 |  | 1.2 |  | 20 |  | 20.4
0.3 |  | 1.2 |  | 3 |  | 1.08
1.45 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.74
1.55 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.86
1.6 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.92
0.63 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0.756
0.87 |  | 1.2 |  | 2 |  | 2.088
0.32 |  | 1.2 |  | 2 |  | 0.768
1.47 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.764
0.75 |  | 2.1 |  | 1 |  | 1.575
3.55 |  | 2.1 |  | 1 |  | 7.455
Total | [5 empty] | 41.406
Desconto de 70% dos vidros = (41,41-70%) = 12,42 m²
Considerando os dois lados para pintura = 12,42 x 2 = 24,84m²
ITEM 1.10 PINTURA COM VERNIZ PARA AS PORTAS E JANELAS ED-50528
Largura(m) |  | Altura (m) |  | Quantidade |  | Área (m²)
0.75 |  | 2.1 |  | 12 |  | 18.9
0.7 |  | 2.1 |  | 1 |  | 1.47
0.9 |  | 2.1 |  | 1 |  | 1.89
Total | [5 empty] | 22.26
Total considerando os dois lados = 22,26 x 2 = 44,52m²

## Cotação
HAMMERITE ESMALTE SINTÉTICO - DIRETO NA FERRUGEM Galão de 2,4L
ITENS | UND. | QUANT. | lojacoral.com.br(valor total com o frete) | www.mercadolivre.com.br (valor total com o frete) | www.leroymerlin.com.br/ (valor total com o frete) | MÉDIA
Hammerite Esmalte Sintético - Direto na ferrugem. - Branco - Galão de 2,4L | UN | 01 | 246.8 | 235.9 | 270.89 | 251.1967
Marcus Sacchetto Duarte
Engenheiro Responsável
CREA 241871/D-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 18.301.010/0001-22
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVÊNIOS

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE | 19.6 | 20.97 | 24.23
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.5 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.32 | 0.4 | 0.57 | 0.55 | OK!
Risco | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.95 | OK!
Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.2 | OK!
Lucro | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 8.2 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 5.65 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 2 | OK!
TOTAL |  |  |  | 23.02 | OK!
|  |  | BDI | 23.02%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Marcus Sacchetto Duarte
CREA MG 241871/D
ASSESSOR DE PROJETOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.301.010/0001-22
Praça do Rosário, n.º268, Rosário, CEP 35.610-000

## CRON. FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: DORES DO INDAIÁ - MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 38003.763 |  |  | DATA: 20/01/2026
OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE "ANTIGO POSTO CENTRAL" |  | LOCAL: RUA RUI BARBOSA, 28 - CENTRO - DORES DO INDAIÁ/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total
1 | PINTURA | Físico % | 91.08% | 30.36% | 30.36% | 30.36% | 91.08%
|  | Financeiro | 34612.6151 | 11537.5384 | 11537.5384 | 11537.5384 | 34612.6151
2 | SERRALHERIA | Físico % | 1.383% | 1.383% | 0% | 0% | 1.383%
|  | Financeiro | 525.76 | 525.76 |  |  | 525.76
3 | VIDRAÇARIA | Físico % | 1.323% | 0% | 0% | 1.323% | 1.323%
|  | Financeiro | 502.8309 |  |  | 502.8309 | 502.8309
4 | PINGADEIRA | Físico % | 3.089% |  | 3.089% |  | 3.089%
|  | Financeiro | 1173.907 |  | 1173.907 |  | 1173.907
5 | REBOCO + DEMOLIÇÃO | Físico % | 3.128% | 3.128%
|  | Financeiro | 1188.65 | 1188.65
TOTAL |  | Físico % | 100% | 34.87% | 33.45% | 31.68% | 100%
|  | Financeiro | 38003.763 | 13251.9484 | 12711.4454 | 12040.3693 | 38003.763
241871-D/MG
| Eng. Civil Marcus Sacchetto Duarte |  | CREA
20 DE JANEIRO DE 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.301.010/0001-22
Praça do Rosário, n.º268, Rosário, CEP 35.610-000