## PO
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: DORES DO INDAIÁ | [5 empty] | FOLHA Nº: 01
OBRA: AMPLIAÇÃO DO PROINFÂNCIA | [5 empty] | DATA: 28/04/2026
LOCAL: PÇA CAMPO INDAIÁ, 477 - BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO- DORES DO INDAIÁ/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 - SEM DESONERADO / SETOP 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES | [6 empty] | LDI | 23.79%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1493.8
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | 1493.8 | 1493.8 | 0.2073%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 32088.9157
2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 257.57 | 84.63 | 104.76 | 26983.0332 | 3.745%
2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 25.95 | 98.41 | 121.82 | 3161.229 | 0.4387%
2.3 | ED-51123 | SETOP | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 257.57 | 6.1 | 7.55 | 1944.6535 | 0.2699%
3 |  |  | FUNDAÇÕES - SAPATAS E BALDRAMES |  |  |  |  | 27889.528
3.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 38.95 | 47.71 | 59.06 | 2300.387 | 0.3193%
3.2 | ED-29548 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 149.1 | 14.61 | 18.09 | 2697.219 | 0.3743%
3.3 | ED-29549 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 107 | 13.91 | 17.22 | 1842.54 | 0.2557%
3.4 | ED-29550 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 224.7 | 14.27 | 17.66 | 3968.202 | 0.5507%
3.5 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 156.9 | 13.85 | 17.14 | 2689.266 | 0.3732%
3.6 | ED-29552 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 88.2 | 13.32 | 16.49 | 1454.418 | 0.2019%
3.7 | ED-49630 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 14.3 | 730.85 | 904.72 | 12937.496 | 1.796%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 50836.4472
4.1 | ED-8398 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 234.01 | 81.57 | 100.98 | 23630.3298 | 3.28%
4.2 | ED-29548 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 278.01 | 14.61 | 18.09 | 5029.2009 | 0.698%
4.3 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 536.9 | 13.85 | 17.14 | 9202.466 | 1.277%
4.4 | ED-29552 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 42.6 | 13.32 | 16.49 | 702.474 | 0.09749%
4.5 | ED-49638 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 14.35 | 690.84 | 855.19 | 12271.9765 | 1.703%
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 22928.6292
5.1 | 103364 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 161.03 | 58.05 | 71.86 | 11571.6158 | 1.606%
5.2 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 40.24 | 78.73 | 97.46 | 3921.7904 | 0.5443%
5.3 | ED-48397 | SETOP | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA | M | 60.12 | 8.2 | 10.15 | 610.218 | 0.08469%
5.4 | ED-48533 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | M2 | 7.78 | 708.66 | 877.25 | 6825.005 | 0.9472%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 103545.4646
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 19339.52 | 2.684%
6.1.1 | 90842 | SINAPI | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 - | UN | 4 | 1149.76 | 1423.29 | 5693.16 | 0.7901%
6.1.2 | 90843 | SINAPI | PM5 ‐ PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA | UN | 6 | 1205.33 | 1492.08 | 8952.48 | 1.242%
6.1.3 | 0001 | COMPOSIÇÃO | PM6 - Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | UN | 4 | 947.95 | 1173.47 | 4693.88 | 0.6514%
6.2 |  |  | FECHADURAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4813.2392
6.2.1 | ED-49705 | SETOP | TARJETA CROMADA, TIPO LIVRE/OCUPADO, INSTALADA EM PORTA DE SANITÁRIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 4 | 50.96 | 63.08 | 252.32 | 0.03502%
6.2.2 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6 | 334.17 | 413.67 | 2482.02 | 0.3445%
6.2.3 | 0002 | COMPOSIÇÃO | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,80X0,40, E= 4MM PARA PORTAS | M2 | 3.84 | 437.34 | 541.38 | 2078.8992 | 0.2885%
6.3 |  |  | PORTA DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 56531.377
6.3.1 | 100702 | SINAPI | PA4 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 | M2 | 47.7 | 497.85 | 616.29 | 29397.033 | 4.08%
6.3.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | M2 | 12.6 | 597.18 | 739.25 | 9314.55 | 1.293%
6.3.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | M2 | 4.2 | 597.18 | 739.25 | 3104.85 | 0.4309%
6.3.4 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13, 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | M2 | 16.8 | 597.18 | 739.25 | 12419.4 | 1.724%
6.3.5 | 100674 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14, 160X0,85, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA | M2 | 2.72 | 681.76 | 843.95 | 2295.544 | 0.3186%
6.4 |  |  | GRADIL METÁLICO |  |  |  |  | 22861.3284
6.4.1 | 0003 | COMPOSIÇÃO | PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PF2 | M2 | 2.43 | 823.51 | 1019.42 | 2477.1906 | 0.3438%
6.4.2 | 0004 | COMPOSIÇÃO | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | M2 | 20.34 | 809.57 | 1002.17 | 20384.1378 | 2.829%
7 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 83564.7778
7.1 | 92255 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE | UN | 12 | 216.89 | 268.49 | 3221.88 | 0.4471%
7.2 | 92256 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE | UN | 14 | 299.14 | 370.31 | 5184.34 | 0.7195%
7.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 257.57 | 50.35 | 62.33 | 16054.3381 | 2.228% | 128.785
7.4 | ED-48429 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 227.39 | 165.53 | 204.91 | 46594.4849 | 6.467% | 113.695
7.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 57.29 | 98.93 | 122.47 | 7016.3063 | 0.9738%
7.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 56.05 | 57.17 | 70.77 | 3966.6585 | 0.5505%
7.7 | ED-48332 | SETOP | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | M | 59.5 | 20.73 | 25.66 | 1526.77 | 0.2119%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 11483.2188
8.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 269.18 | 34.46 | 42.66 | 11483.2188 | 1.594%
9 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 66313.6743
9.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 199.5 | 10.04 | 12.43 | 2479.785 | 0.3442%
9.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 417.9 | 5.73 | 7.09 | 2962.911 | 0.4112%
9.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 124.77 | 39.12 | 48.43 | 6042.6111 | 0.8386%
9.4 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 492.9 | 42.1 | 52.12 | 25689.948 | 3.565% | 246.45
9.5 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 48.1 | 69.81 | 86.42 | 4156.802 | 0.5769%
9.6 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL | M2 | 1.6 | 68.03 | 84.21 | 134.736 | 0.0187%
9.7 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV -- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - VERMELHO | M2 | 1.6 | 68.03 | 84.21 | 134.736 | 0.0187%
9.8 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.AF_08/2023_PS | M2 | 142.42 | 78.04 | 96.61 | 13759.1962 | 1.91%
9.9 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 97.8 | 12.59 | 15.59 | 1524.702 | 0.2116%
9.10 | 0005 | COMPOSIÇÃO | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 x 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 87.42 | 87.12 | 107.85 | 9428.247 | 1.309% | 43.71
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 168142.4084
10.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 232.18 | 3.89 | 4.82 | 1119.1076 | 0.1553%
10.2 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M2 | 232.18 | 227.44 | 281.55 | 65370.279 | 9.072%
10.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 232.18 | 3.43 | 4.25 | 986.765 | 0.1369%
10.4 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 343.63 | 16.41 | 20.31 | 6979.1253 | 0.9686%
10.5 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 23.21 | 882.15 | 1092.01 | 25345.5521 | 3.518%
10.6 | 106789 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/202 | M2 | 42.92 | 34.23 | 42.37 | 1818.5204 | 0.2524%
10.7 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 | M2 | 54.24 | 41.69 | 51.61 | 2799.3264 | 0.3885%
10.8 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 200.14 | 46.28 | 57.29 | 11466.0206 | 1.591%
10.9 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 32.04 | 60.81 | 75.28 | 2411.9712 | 0.3347%
10.10 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 32.04 | 52.65 | 65.18 | 2088.3672 | 0.2898%
10.11 | 0006 | COMPOSIÇÃO | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | M2 | 133.42 | 5.37 | 6.65 | 887.243 | 0.1231%
10.12 | 0007 | COMPOSIÇÃO | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. | M2 | 11.62 | 218.22 | 270.13 | 3138.9106 | 0.4356%
10.13 | 0008 | COMPOSIÇÃO | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 43.64 | 218.22 | 270.13 | 11788.4732 | 1.636%
10.14 | 0009 | COMPOSIÇÃO | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 11.62 | 218.22 | 270.13 | 3138.9106 | 0.4356%
10.15 | 0010 | COMPOSIÇÃO | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 66.54 | 218.22 | 270.13 | 17974.4502 | 2.495%
10.16 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 41.6 | 12.07 | 14.94 | 621.504 | 0.08626%
10.17 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 | M | 97.8 | 77.3 | 95.69 | 9358.482 | 1.299%
10.18 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | M | 6.2 | 110.67 | 137 | 849.4 | 0.1179%
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 42553.1952
11.1 | 96132 | SINAPI | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS | M2 | 600.3 | 21.35 | 26.43 | 15865.929 | 2.202% | 300.15
11.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS | M2 | 600.3 | 14.76 | 18.27 | 10967.481 | 1.522%
11.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO DE FORRO COM MASSA CORRIDA PVA | M2 | 229.62 | 37.75 | 46.73 | 10730.1426 | 1.489%
11.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 229.62 | 17.55 | 21.73 | 4989.6426 | 0.6925%
12 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 17888.3607
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  |  | 11952.0607 | 1.659%
12.1.1 | 89446 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM | M | 93.14 | 5.92 | 7.33 | 682.7162 | 0.09475%
12.1.2 | 89449 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM | M | 51.78 | 19.73 | 24.42 | 1264.4676 | 0.1755%
12.1.3 | 89450 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM | M | 3.1 | 31.47 | 38.96 | 120.776 | 0.01676%
12.1.4 | 89451 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75MM | M | 20.59 | 51.14 | 63.31 | 1303.5529 | 0.1809%
12.1.5 | 89452 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85MM | M | 1.4 | 70.34 | 87.07 | 121.898 | 0.01692%
12.1.6 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 25MM - 3/4" | UN | 44 | 7.75 | 9.59 | 421.96 | 0.05856%
12.1.7 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 50MM - 1 1/2" | UN | 8 | 11.67 | 14.45 | 115.6 | 0.01604%
12.1.8 | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 75MM - 2 1/2" | UN | 4 | 33.08 | 40.95 | 163.8 | 0.02273%
12.1.9 | 89616 | SINAPI | ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 85MM - 3" | UN | 2 | 44.05 | 54.53 | 109.06 | 0.01514%
12.1.10 | 89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM | UN | 6 | 16.35 | 20.24 | 121.44 | 0.01685%
12.1.11 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM | UN | 30 | 12.93 | 16.01 | 480.3 | 0.06666%
12.1.12 | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 SOLDÁVEL - 25MM | UN | 3 | 7.09 | 8.78 | 26.34 | 0.003656%
12.1.13 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 SOLDÁVEL - 50MM | UN | 2 | 18.92 | 23.42 | 46.84 | 0.006501%
12.1.14 | 89515 | SINAPI | JOELHO 45 SOLDÁVEL - 75MM | UN | 2 | 88.47 | 109.52 | 219.04 | 0.0304%
12.1.15 | 89521 | SINAPI | JOELHO 45 SOLDÁVEL - 85MM | UN | 2 | 131.56 | 162.86 | 325.72 | 0.04521%
12.1.16 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 SOLDÁVEL - 25MM | UN | 88 | 11.19 | 13.85 | 1218.8 | 0.1692%
12.1.17 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 SOLDÁVEL - 50MM | UN | 18 | 16.21 | 20.07 | 361.26 | 0.05014%
12.1.18 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 SOLDÁVEL - 60MM | UN | 2 | 44.77 | 55.42 | 110.84 | 0.01538%
12.1.19 | 89519 | SINAPI | JOELHO 90 SOLDÁVEL - 75MM | UN | 15 | 51.09 | 63.24 | 948.6 | 0.1317%
12.1.20 | 89521 | SINAPI | JOELHO 90 SOLDÁVEL - 85MM | UN | 2 | 131.56 | 162.86 | 325.72 | 0.04521%
12.1.21 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 1/2" | UN | 38 | 14.82 | 18.35 | 697.3 | 0.09677%
12.1.22 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 3/4" | UN | 10 | 18.4 | 22.78 | 227.8 | 0.03162%
12.1.23 | 89395 | SINAPI | TÊ 90 SOLDÁVEL - 25MM | UN | 12 | 15.4 | 19.06 | 228.72 | 0.03174%
12.1.24 | 89625 | SINAPI | TÊ 90 SOLDÁVEL - 50MM | UN | 8 | 25.4 | 31.44 | 251.52 | 0.03491%
12.1.25 | 89629 | SINAPI | TÊ 90 SOLDÁVEL - 75MM | UN | 2 | 86.76 | 107.4 | 214.8 | 0.02981%
12.1.26 | 89631 | SINAPI | TÊ 90 SOLDÁVEL - 85MM | UN | 2 | 86.76 | 107.4 | 214.8 | 0.02981%
12.1.27 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 50MM - 25MM | UN | 8 | 113.49 | 140.49 | 1123.92 | 0.156%
12.1.28 | 89396 | SINAPI | TÊ SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL - 25MM - 1/2" | UN | 9 | 23.06 | 28.55 | 256.95 | 0.03566%
12.1.29 | 90374 | SINAPI | TÊ SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL - 25MM - 3/4" | UN | 8 | 24.99 | 30.94 | 247.52 | 0.03435%
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  |  |  |  | 5936.3
12.2.1 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2" | UN | 4 | 260.1 | 321.98 | 1287.92 | 0.1787%
12.2.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" | UN | 18 | 146.76 | 181.67 | 3270.06 | 0.4538%
12.2.3 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 3/4" | UN | 8 | 139.18 | 172.29 | 1378.32 | 0.1913%
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 5414.2172
13.1 | 89848 | SINAPI | TUBO DE PVC Ø100MM | M | 58,26 | 30.47 | 37.72 | 2197.5672 | 0.305%
13.2 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 - 100MM | UN | 3 | 30.45 | 37.69 | 113.07 | 0.01569%
13.3 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 - 100MM | UN | 4 | 29.6 | 36.64 | 146.56 | 0.02034%
13.4 | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES - 100MM - 100MM | UN | 1 | 81.58 | 100.99 | 100.99 | 0.01402%
13.5 | ED-49914 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 3 | 769.05 | 952.01 | 2856.03 | 0.3964%
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 10190.7609
14.1 | 89714 | SINAPI | TUBO DE PVC RÍGIDO 100MM | M | 58.56 | 42.8 | 52.98 | 3102.5088 | 0.4306%
14.2 | 89711 | SINAPI | TUBO DE PVC RÍGIDO 40MM | M | 15.16 | 24.63 | 30.49 | 462.2284 | 0.06415%
14.3 | 89712 | SINAPI | TUBO DE PVC RÍGIDO 50MM | M | 21.81 | 30.72 | 38.03 | 829.4343 | 0.1151%
14.4 | 89511 | SINAPI | TUBO DE PVC RÍGIDO 75MM | M | 6.18 | 42.27 | 52.33 | 323.3994 | 0.04488%
14.5 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC LONGA 50MM-40MM | UN | 4 | 11.91 | 14.74 | 58.96 | 0.008183%
14.6 | 89746 | SINAPI | JOELHO PVC 45º 100MM | UN | 2 | 30.45 | 37.69 | 75.38 | 0.01046%
14.7 | 89739 | SINAPI | JOELHO PVC 45º 75MM | UN | 8 | 25.3 | 31.32 | 250.56 | 0.03477%
14.8 | 89732 | SINAPI | JOELHO PVC 45º 50MM | UN | 8 | 17.05 | 21.11 | 168.88 | 0.02344%
14.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO PVC 45º 40MM | UN | 6 | 12.03 | 14.89 | 89.34 | 0.0124%
14.10 | 89522 | SINAPI | JOELHO PVC 90º 75MM | UN | 2 | 30.56 | 37.83 | 75.66 | 0.0105%
14.11 | 89731 | SINAPI | JOELHO PVC 90º 50MM | UN | 2 | 16.31 | 20.19 | 40.38 | 0.005604%
14.12 | 89724 | SINAPI | JOELHO PVC 90º 40MM | UN | 35 | 11.8 | 14.61 | 511.35 | 0.07097%
14.13 | 89861 | SINAPI | JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-50MM | UN | 2 | 45.48 | 56.3 | 112.6 | 0.01563%
14.14 | 89861 | SINAPI | JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-100MM | UN | 6 | 61.07 | 75.6 | 453.6 | 0.06295%
14.15 | 104344 | SINAPI | TÊ PVC SANITARIO 100MM-50MM | UN | 4 | 43.36 | 53.68 | 214.72 | 0.0298%
14.16 | 104346 | SINAPI | TÊ PVC SANITARIO 100MM-75MM | UN | 5 | 47.83 | 59.21 | 296.05 | 0.04109%
14.17 | 89784 | SINAPI | TÊ PVC SANITARIO 50MM-50MM | UN | 3 | 26.08 | 32.28 | 96.84 | 0.01344%
14.18 | 89782 | SINAPI | TÊ PVC SANITÁRIO 40MM-40MM | UN | 8 | 16.95 | 20.98 | 167.84 | 0.02329%
14.19 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES | UN | 2 | 181.38 | 224.53 | 449.06 | 0.06232%
14.20 | ED-49883 | SINAPI | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 3 | 615.02 | 761.33 | 2283.99 | 0.317%
14.21 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | UN | 9 | 11.49 | 14.22 | 127.98 | 0.01776%
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 17322.07
15.1 | 95469 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 4 | 354.29 | 438.58 | 1754.32 | 0.2435%
15.2 | 100848 | SINAPI | BACIA CONVENCIONAL INFANTIL, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, ASSENTO PLASTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 639.99 | 792.24 | 2376.72 | 0.3299%
15.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 7 | 416.31 | 515.35 | 3607.45 | 0.5007%
15.4 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA | UN | 8 | 162.06 | 200.61 | 1604.88 | 0.2227%
15.5 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 532.25 | 658.87 | 2635.48 | 0.3658%
15.6 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 147.79 | 182.95 | 731.8 | 0.1016%
15.7 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 44.39 | 54.95 | 219.8 | 0.0305%
15.8 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 133.42 | 165.16 | 660.64 | 0.09169%
15.9 | 95547 | SINAPI | DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 57.21 | 70.82 | 566.56 | 0.07863%
15.10 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 365.18 | 452.06 | 3164.42 | 0.4392%
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 2319.36
16.1 | ED-50193 | SINAPI | EXTINTOR ABC - 6KG | UN | 4 | 223.86 | 277.12 | 1108.48 | 0.1538%
16.2 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR CO2 - 6KG | UN | 1 | 534.36 | 661.48 | 661.48 | 0.0918%
16.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H | UN | 8 | 19.99 | 24.75 | 198 | 0.02748%
16.4 | ED-50194 | SETOP | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | UN | 5 | 40.6 | 50.26 | 251.3 | 0.03488%
16.5 | ED-50202 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 40.43 | 50.05 | 50.05 | 0.006946%
16.6 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 40.43 | 50.05 | 50.05 | 0.006946%
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 54512.362
17.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025) | UN | 2 | 600.01 | 742.75 | 1485.5 | 0.2062%
17.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A | UN | 15 | 14.23 | 17.62 | 264.3 | 0.03668%
17.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A | UN | 4 | 14.23 | 17.62 | 70.48 | 0.009782%
17.4 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A | UN | 10 | 70.38 | 87.12 | 871.2 | 0.1209%
17.5 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 130.47 | 161.51 | 161.51 | 0.02242%
17.6 | ED-15117 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FO | UN | 1 | 177.44 | 219.65 | 219.65 | 0.03048%
17.7 | ED-34494 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 1 | 106.78 | 132.18 | 132.18 | 0.01834%
17.8 | ED-5441 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 1 | 272.71 | 337.59 | 337.59 | 0.04685%
17.9 | ED-16601 | SETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 72.37 | 89.59 | 179.18 | 0.02487%
17.10 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø32MM (DN 1"), INCLUSIVE CONEXÕES | UN | 64.79 | 21.99 | 27.22 | 1763.5838 | 0.2448%
17.11 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, Ø50MM (DN 1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | UN | 61.18 | 20.01 | 24.77 | 1515.4286 | 0.2103%
17.12 | 91940 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" | UN | 50 | 21.65 | 26.8 | 1340 | 0.186%
17.13 | 91937 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGE PVC OCTOGONAL 3" | UN | 30 | 18.97 | 23.48 | 704.4 | 0.09776%
17.14 | 91926 | SINAPI | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO NOMINAL: #2,5 MM² | M | 857 | 5.07 | 6.28 | 5381.96 | 0.7469%
17.15 | 91928 | SINAPI | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO NOMINAL: #4 MM² | M | 692.79 | 7.82 | 9.68 | 6706.2072 | 0.9307%
17.16 | 91930 | SINAPI | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO NOMINAL: #6 MM² | M | 723.63 | 10.89 | 13.48 | 9754.5324 | 1.354%
17.17 | 97240 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 22 | 126.27 | 156.31 | 3438.82 | 0.4773%
17.18 | 91996 | SINAPI | TOMADA UNIVERSAL, 10A, COR BRANCA, COMPLETA | UN | 30 | 39.77 | 49.23 | 1476.9 | 0.205%
17.19 | 91997 | SINAPI | TOMADA UNIVERSAL, 20A, COR BRANCA, COMPLETA | UN | 10 | 41.94 | 51.92 | 519.2 | 0.07206%
17.20 | 92002 | SINAPI | TOMADA DUPLA 10A, COMPLETA | UN | 2 | 51.04 | 63.18 | 126.36 | 0.01754%
17.21 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA | UN | 10 | 57.08 | 70.66 | 706.6 | 0.09807%
17.22 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA | UN | 2 | 74.45 | 92.16 | 184.32 | 0.02558%
17.23 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES | UN | 1 | 68.3 | 84.55 | 84.55 | 0.01173%
17.24 | 91996 | SINAPI | MÓDULO DE SAÍDA DE FIO (PARA CHUVEIRO) | UN | 7 | 39.77 | 49.23 | 344.61 | 0.04783%
17.25 | ED-27078 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 30 | 450.85 | 558.11 | 16743.3 | 2.324%
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 639.3879
18.1 | 89865 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM | M | 21.11 | 20.11 | 24.89 | 525.4279 | 0.07292%
18.2 | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 - 25MM | M | 4 | 7.09 | 8.78 | 35.12 | 0.004874%
18.3 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 - 25MM | M | 6 | 8.62 | 10.67 | 64.02 | 0.008885%
18.4 | 89869 | SINAPI | TÊ 25MM | M | 1 | 11.97 | 14.82 | 14.82 | 0.002057%
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 1411.4836
19.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE OBRA | M2 | 257.57 | 4.43 | 5.48 | 1411.4836 | 0.1959%
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 720538.0615
241871/D
| MARCUS SACCHETTO DUARTE |  |  |  | CREA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 241871-D
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
CNPJ: 18.301.010/0001-22
PRAÇA DO ROSÁRIO, Nº 268, BAIRRO ROSÁRIO
DORES DO INDAIÁ/MG

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | CÁLCULO
2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 257,57 x 1= 257,57m³
2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Conforme projeto: [(1,1x0,75x1,1)x2]+[(0,95x0,7x1,1)x2]+(0,85x1,2x1,1)+[(1,05x0,8x1,1)x3]+[(0,95x0,6x1,1)x8]+(0,75x0,7x1,1)+(0,75x0,55x1,1)+[(1x0,75x1,1)x3]+(1x0,65x1,1)+(1,15x0,9x1,1)+8,40 = 25,95m³
3.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Conforme projeto e tabela de cálculo de aço: [(1,1x0,75)x2]+[(0,95x0,7)x2]+(0,85x1,2)+[(1,05x0,8)x3]+[(0,95x0,6)x8]+(0,75x0,7)+(0,75x0,55)+[(1x0,75)x3]+(1x0,65)+(1,15x0,9)+23 = 38,95m²
3.2 | ED-29548 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM... | 45,7+103,4 = 149,10 Kg
3.3 | ED-29549 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM... | 107 Kg
3.4 | ED-29550 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM... | 16,9 + 207,8 = 224,7 Kg
3.5 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM... | 118,2 + 38,70 = 156,90 Kg
3.6 | ED-29552 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM... | 78,4 + 9,8 = 88,20 Kg
3.7 | ED-49630 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO... | 5,9 + 8,40 = 14,30m³
4.1 | ED-8398 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO... | 111,41+122,6 = 234,01m²
4.2 | ED-29548 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM... | 155,50+122,6 = 278,10m³
4.3 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM... | 322,90+214,0 = 536,90m³
4.4 | ED-29552 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM... | 42,60 m³
4.5 | ED-49638 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO... | 5,95+8,40 = 14,35m³
5.1 | 103364 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [(5,6x2,7)+(1,4x2,7)+(5,95x2,7)++(0,25x2,7)+(2x2,7)+(0,85x2,7)+(0,64x2,7)+(0,77x2,7)+(0,51x2,7)+(0,25x2,7)+(0,45x2,7)+(2,25x2,7)+(0,7x2,7)+(0,45x2,7)+(0,64x2,7)+(0,51x2,7)+(0,10x2,7)+(0,10x2,7)+(0,35x2,7)+(0,33x2,7)+(1,1x2,7)+(1,1x2,7)+(6x2,7)+(0,32x2,7)+(0,45x2,7)+(0,25x2,7)+(2,25x2,7)+(0,85x2,7)+(2,75x2,7)+(2,55x2,7)+(0.25x2,7)+(0,45x2,7)+(2,25x2,7)+(0,7x2,7)+(2,75x2,7)+(0,85x2,7)+(2x2,7)+(3,25x2,7)]+10%= 161,03 m²
5.2 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [(0,45x2,7)+(1x2,7)+(0,45x2,7)+(1x2,7)+(2,5x2,7)+(2,35x2,7)+(0,65x2,7+0,65x2,7)+(2,5x2,7)+(1x2,7)+(1x2,7)]+10%= 40,24m²
5.3 | ED-48397 | SETOP | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA | 5,6+1,4+2,5+5,95+2,5+0,45+0,45+0,25+2+0,85+0,64+0,77+0,51+0,25+0,45+2,25+0,7+0,45+0,64+0,51+0,10+0,10+0,35+0,33+1,1+1,1+6+0,32+0,45+0,25+2,25+0,85+2,75+2,55+0,25+0,45+2,25+0,7+2,75+0,85+2+3,25= 60,12 m
5.4 | ED-48533 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.. | (0,70x3)+(1,05x1,2x4)+(0,07x1,2)+(0,12x1,2x3)+(0,05x1,2x2)= 7,78 m²
6.2.3 | 0002 | COMPOSIÇÃO | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,80X0,40, E= 4MM PARA PORTAS | (0,8x0,4)x6x2 = 3,84m²
6.3.1 | 100702 | SINAPI | PA4 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO... | (4,5x2,65)x4 = 47,70m²
6.4.1 | 0003 | COMPOSIÇÃO | PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PF2 | [(1+0,35)X0,90]X2 = 2,43m²
6.4.2 | 0004 | COMPOSIÇÃO | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | [(4,95x0,9)x4]+[(1,4x0,9)x2]= 20,34m²
8.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA... | Impermeabilização do baldrame até a altura de 1m : (128,78x1) = 128,78m² . Impermeabilização das áreas molhadas = (18,90x3x2)+(4,5x3x2) = 140,40m² . Total: 128,78 + 140,40 = 269,18m²
9.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | [(4,95+2,9+4,95+1,85+4,95+2,90+4,95+2,9+2,9)x2]x3 = 199,5 m²
9.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | (24,80+20,80+25+24,10+20,8+23,80)x3 = 417,90 m²
9.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | (20,79+20,80)x3 = 124,77m²
9.4 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | [(24,80+25+24,1+23,90)x3]+199,5= 492,9 m²
9.5 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 3,56+4,38+4,74+4,43+3,71+3,17+4,43+3,62+3,33+4,39+3,56+4,78= 48,10m²
9.6 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL | (0,30+0,24+0,26)x2 = 1,60m²
9.7 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - VERMELHO | (0,30+0,24+0,26)x2 = 1,60m²
9.8 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.AF_08/2023_PS | Conforme projeto = 142,42 m²
9.9 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | 24,80+25+24,10+23,90 = 97,80m
9.10 | 0005 | COMPOSIÇÃO | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 x 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | Conforme projeto = 87,42 m²
10.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 35,63+26,93+16,02+35,51+3,86+35,58+26,93+16,02+35,70 = 232,18m²
10.2 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 35,63+26,93+16,02+35,51+3,86+35,58+26,93+16,02+35,70 = 232,18m²
10.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 35,63+26,93+16,02+35,51+3,86+35,58+26,93+16,02+35,70 = 232,18m²
10.4 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | Tela Q-92 peso 1,48kg/m² 1,48 x 232,18 = 343,63kg
10.5 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 232,18 x 0,10 = 23,21m³
10.6 | 106789 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/202 | Conforme projeto: 42,92m²
10.7 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 | Conforme projeto: 54,24m²
10.8 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 35,63+26,93+35,51+3,86+35,58+26,93+35,70 = 200,14m²
10.9 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 16,02 + 16,02 = 32,04m²
10.10 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 16,02 + 16,02 = 32,04m²
10.11 | FNDE 09 | SINAPI | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | Conforme projeto: 133,42m²
10.12 | FNDE 298 | SINAPI | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. | Conforme projeto: 11,62m²
10.13 | FNDE 297 | SINAPI | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | Conforme projeto: 43,64m²
10.14 | FNDE 299 | SINAPI | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | Conforme projeto: 11,62m²
10.15 | FNDE 300 | SINAPI | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | Conforme projeto: 66,54m²
10.16 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | 20,80 + 20,80 = 41,6m
10.17 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 | 24,80+25+24,10+23,90 = 97,80m
10.18 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | (0,70x4)+(0,85x4) = 6,20m
11.1 | 96132 | SINAPI | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS | (24,80+20,80+25+24,10+20,80+23,90+30,35+30,35)x3 = 600,30m²
11.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS | (24,80+20,80+25+24,10+20,80+23,90+30,35+30,35)x3 = 600,30m²
11.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO DE FORRO COM MASSA CORRIDA PVA | 87,42+142,2 = 229,62m²
11.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 87,42+142,2 = 229,62m²
12.1.1 | 89446 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM | 2+2,8+0,8+1,34+0,8+1+2,2+1,8+0,2+0,5+1,8+2,8+0,85+0,85+0,85+2,11+0,23+1,06+2,80+1,85+2,8+0,50+1,80+0,30+0,30+0,30+0,30+0,85+0,85+0,85+0,85+1,67+0,21+0,9+1,95+1,95+1,2+2,2+0,75+0,22+1,05+0,75+0,22+1,05+0,75+0,22+1,05+0,35+0,35+0,35+2,6+2,8+1,95+2,6+1,87+0,20+1,95+1,2+2,15+0,30+0,30+0,30+0,30+0,85+0,85+0,85+0,85+0,85+0,85+0,85+0,85+2,55+2,8+0,3+2,8+1,95+1,87+0,2+0,3+2,6= 93,14m
12.1.2 | 89449 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM | 1,97+0,5+1,70+2,5+0,4+0,22+0,40+0,22+0,4+0,22+1,25+1,25+1,25+1,94+2,65+0,55+2+2,8+1,8+2,2+1,34+0,8+0,8+1+2,5+1,25+1,25+1,25+1,25+1,9+2,45+0,3+1,7+1,79+0,35+0,35+0,35+0,35= 51,78m
12.1.3 | 89450 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM | 0,91+1,39+0,30+0,50= 3,10m
12.1.4 | 89451 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75MM | 3,73+1,26+4,44+0,59+1,03+1,03+3,42+1,42+2,95+0,72 = 20,59m
12.1.5 | 89452 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85MM | 0,85+0,55 = 1,40m
13.1 | 89848 | SINAPI | TUBO DE PVC Ø100MM | 6,16+4,5+2,05+3+12,40+2,7+3+3+15,08+2,32+1,05+3 = 58,26m
14.1 | 89714 | SINAPI | TUBO DE PVC RÍGIDO 100MM | 9,61+6,59+8,55+0,2+0,45+0,45+0,45+14,35+4,10+2,11+0,21+8,55+0,42+0,42+0,42+0,42+0,42+0,42+0,42= 58,56 m
14.2 | 89711 | SINAPI | TUBO DE PVC RÍGIDO 40MM | 0,3+0,3+0,4+0,90+0,7+1,43+0,91+0,23+0,33+1,19+0,49+0,61+0,16+0,19+0,36+0,91+0,23+0,33+1,19+0,61+0,16+0,8+0,8+0,16+0,16+0,24+0,20+0,87= 15,16 m
14.3 | 89712 | SINAPI | TUBO DE PVC RÍGIDO 50MM | 1,25+0,25+1,6+1,2+0,5+0,65+1,75+1,15+0,36+0,45+0,63+1,75+1,43+0,69+1,14+0,88+0,88+2,11+0,78+1,58+0,78= 21,81 m
14.4 | 89511 | SINAPI | TUBO DE PVC RÍGIDO 75MM | 0,41+0,46+0,5+0,47+0,19+0,41+0,46+0,86+0,31+0,86+0,31+0,47+0,47= 6,18 m
MARCUS SACCHETTO DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 241871-D

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
6.1.3 | COMP 0001 | PORTA DE COMPESANDO DE MADEIRA - PM6 - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
038124 | SINAPI - INSUMOS | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 1 | 25.75 | 25.75
039490 | SINAPI - INSUMOS | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 1 | 722.36 | 722.36
001214 | SINAPI - INSUMOS | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | 4 | 29.96 | 119.84
006117 | SINAPI - INSUMOS | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 4 | 20 | 80
VALOR TOTAL | [5 empty] | 947.95
6.2.3 | COMP 0002 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,80M X 0,40M, E= 4MM PARA PORTAS - FNDE
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
012759 | SINAPI - INSUMOS | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | 0.4 | 1031.17 | 412.468
004379 | SINAPI - INSUMOS | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | 4 | 0.06 | 0.24
001214 | SINAPI - INSUMOS | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | 0.5 | 29.26 | 14.63
006117 | SINAPI - INSUMOS | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 0.5 | 20 | 10
VALOR TOTAL | [5 empty] | 437.338
6.4.1 | COMP 0003 | PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO (M2) - FNDE
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 82.83 | 4.03 | 333.8049
000546 | SINAPI - INSUMOS | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Kg | 0.328 | 8.65 | 2.8372
011456 | SINAPI - INSUMOS | FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 1 | 21.22 | 21.22
007698 | SINAPI - INSUMOS | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 2.25 | 53.68 | 120.78
88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.77 | 29.12 | 80.6624
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.312 | 33.62 | 10.4894
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.77 | 33.37 | 92.4349
100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 2.43 | 36.29 | 88.1847
100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 2.43 | 30.08 | 73.0944
VALOR TOTAL | [5 empty] | 823.5079
6.4.2 | COMP 0004 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2) - FNDE
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 82.83 | 4.03 | 333.8049
000546 | SINAPI - INSUMOS | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% | KG | 0.328 | 8.65 | 2.8372
00043105 | SINAPI - INSUMOS | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000% | KG | 0.328 | 36.31 | 11.9097
007698 | SINAPI - INSUMOS | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 2.25 | 53.68 | 120.78
88251 | SINAPI - INSUMOS | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.77 | 27.45 | 76.0365
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.312 | 33.62 | 10.4894
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.77 | 33.37 | 92.4349
100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 2.43 | 36.29 | 88.1847
100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 2.43 | 30.08 | 73.0944
VALOR TOTAL | [5 empty] | 809.5717
9.10 | COMP 0005 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 x 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2) - FNDE
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
043131 | SINAPI - INSUMOS | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0283 | 23.14 | 0.65486
39443 | SINAPI - INSUMOS | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 3.1486 | 0.28 | 0.88161
40547 | SINAPI - INSUMOS | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.00941 | 32.19 | 0.30291
39430 | SINAPI - INSUMOS | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 0.941 | 1.79 | 1.6844
39571 | SINAPI - INSUMOS | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | M | 1.0189 | 4.31 | 4.3915
039570 | SINAPI - INSUMOS | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | 1.401 | 4.23 | 5.9262
039515 | SINAPI - INSUMOS | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | 1.3683 | 47.03 | 64.3511
044497 | SINAPI - INSUMOS | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 0.4786 | 22.83 | 10.9264
VALOR TOTAL | [5 empty] | 89.119
10.11 | COMP 0006 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (M2) - FNDE
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
001379 | SINAPI - INSUMOS | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.2 | 0.77 | 0.154
44396 | SINAPI - INSUMOS | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 0.1 | 49.96 | 4.996
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 24.88 | 0.22392
VALOR TOTAL | [5 empty] | 5.3739
10.12 | COMP 0007 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA.(M2) - FNDE
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
004791 | SINAPI - INSUMOS | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.095 | 55.27 | 5.2507
004792 | SINAPI - INSUMOS | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.16 | 170.73 | 198.0468
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.324 | 33.62 | 10.8929
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.162 | 24.88 | 4.0306
VALOR TOTAL | [5 empty] | 218.2209
10.13 | COMP 0008 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA (M2) - FNDE
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
004791 | SINAPI - INSUMOS | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.095 | 55.27 | 5.2507
004792 | SINAPI - INSUMOS | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.16 | 170.73 | 198.0468
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.324 | 33.62 | 10.8929
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.162 | 24.88 | 4.0306
VALOR TOTAL | [5 empty] | 218.2209
10.14 | COMP 0009 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA (M2) - FNDE
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
004791 | SINAPI - INSUMOS | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.095 | 55.27 | 5.2507
004792 | SINAPI - INSUMOS | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.16 | 170.73 | 198.0468
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.324 | 33.62 | 10.8929
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.162 | 24.88 | 4.0306
VALOR TOTAL | [5 empty] | 218.2209
10.15 | COMP 0010 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA (M2) - FNDE
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
004791 | SINAPI - INSUMOS | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.095 | 55.27 | 5.2507
004792 | SINAPI - INSUMOS | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.16 | 170.73 | 198.0468
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.324 | 33.62 | 10.8929
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.162 | 24.88 | 4.0306
VALOR TOTAL | [5 empty] | 218.2209
MARCUS SACCHETTO DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 241871-D
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
CNPJ: 18.301.010/0001-22
PRAÇA DO ROSÁRIO, Nº 268, BAIRRO ROSÁRIO
DORES DO INDAIÁ/MG

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
AMPLIAÇÃO | 19.6 | 20.97 | 24.23
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.67 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.32 | 0.4 | 0.57 | 0.57 | OK!
Risco | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.97 | OK!
Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.21 | OK!
Lucro | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 8.65 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 5.65 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 2 | OK!
TOTAL |  |  |  | 23.79 | OK!
|  |  | BDI | 23.79%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Marcus Sacchetto Duarte
CREA MG 241871/D
SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.301.010/0001-22
Praça do Rosário, n.º268, Rosário, CEP 35.610-000

## CRON. FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: DORES DO INDAIÁ - MG |  | VALOR TOTAL: |  | 720538.0615 | [7 empty] | DATA: 28/04/2026
OBRA: AMPLIAÇÃO DO PROINFÂNCIA |  | LOCAL: ALAMEDA PÇA CAMPO INDAIÁ, 477 - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DORES DO INDAIÁ/MG | [9 empty] | PRAZO DA OBRA: 08 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.2073% | 0.2073% | [7 empty] | 0.2073%
|  | Financeiro | 1493.8 | 1493.8 | [7 empty] | 1493.8
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Físico % | 4.453% | 2.227% | 2.227% | [6 empty] | 4.453%
|  | Financeiro | 32088.9157 | 16044.4579 | 16044.4579 | [6 empty] | 32088.9157
3 | FUNDAÇÕES - SAPATAS E BALDRAMES | Físico % | 3.871% | 0.9677% | 0.9677% | 0.9677% | 0.9677% |  |  |  |  | 3.871%
|  | Financeiro | 27889.528 | 6972.382 | 6972.382 | 6972.382 | 6972.382 |  |  |  |  | 27889.528
4 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 7.055% |  |  | 1.764% | 1.764% | 1.764% | 1.764% |  |  | 7.055%
|  | Financeiro | 50836.4472 |  |  | 12709.1118 | 12709.1118 | 12709.1118 | 12709.1118 |  |  | 50836.4472
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | Físico % | 3.182% |  |  |  | 1.061% | 1.061% | 1.061% |  |  | 3.182%
|  | Financeiro | 22928.6292 |  |  |  | 7642.8764 | 7642.8764 | 7642.8764 |  |  | 22928.6292
6 | ESQUADRIAS | Físico % | 14.37% |  |  |  |  | 7.185% | 7.185% |  |  | 14.37%
|  | Financeiro | 103545.4646 |  |  |  |  | 51772.7323 | 51772.7323 |  |  | 103545.4646
7 | SISTEMA DE COBERTURA | Físico % | 11.6% |  |  |  | 5.799% | 5.799% |  |  |  | 11.6%
|  | Financeiro | 83564.7778 |  |  |  | 41782.3889 | 41782.3889 |  |  |  | 83564.7778
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 1.594% |  |  |  | 0.7969% | 0.7969% |  |  |  | 1.594%
|  | Financeiro | 11483.2188 |  |  |  | 5741.6094 | 5741.6094 |  |  |  | 11483.2188
9 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | Físico % | 9.203% |  |  |  |  | 3.068% | 3.068% | 3.068% |  | 9.203%
|  | Financeiro | 66313.6743 |  |  |  |  | 22104.5581 | 22104.5581 | 22104.5581 |  | 66313.6743
10 | SISTEMAS DE PISOS | Físico % | 23.34% | [5 empty] | 11.67% | 11.67% |  | 23.34%
|  | Financeiro | 168142.4084 | [5 empty] | 84071.2042 | 84071.2042 |  | 168142.4084
11 | PINTURA | Físico % | 5.906% | [6 empty] | 2.953% | 2.953% | 5.906%
|  | Financeiro | 42553.1952 | [6 empty] | 21276.5976 | 21276.5976 | 42553.1952
12 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | Físico % | 2.483% |  |  |  |  | 1.241% | 0.6207% | 0.6207% |  | 2.483%
|  | Financeiro | 17888.3607 |  |  |  |  | 8944.1803 | 4472.0902 | 4472.0902 |  | 17888.3607
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Físico % | 0.7514% |  |  |  |  | 0.3757% | 0.3757% |  |  | 0.7514%
|  | Financeiro | 5414.2172 |  |  |  |  | 2707.1086 | 2707.1086 |  |  | 5414.2172
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | Físico % | 1.414% |  |  |  |  | 0.7072% | 0.3536% | 0.3536% |  | 1.414%
|  | Financeiro | 10190.7609 |  |  |  |  | 5095.3805 | 2547.6902 | 2547.6902 |  | 10190.7609
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | Físico % | 2.404% | [6 empty] | 1.202% | 1.202% | 2.404%
|  | Financeiro | 17322.07 | [6 empty] | 8661.035 | 8661.035 | 17322.07
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | Físico % | 0.3219% | [6 empty] | 0.1609% | 0.1609% | 0.3219%
|  | Financeiro | 2319.36 | [6 empty] | 1159.68 | 1159.68 | 2319.36
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Físico % | 7.566% |  |  |  |  | 1.891% | 3.783% | 1.891% |  | 7.566%
|  | Financeiro | 54512.362 |  |  |  |  | 13628.0905 | 27256.181 | 13628.0905 |  | 54512.362
18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | Físico % | 0.08874% | [5 empty] | 0.08874% |  |  | 0.08874%
|  | Financeiro | 639.3879 | [5 empty] | 639.3879 |  |  | 639.3879
19 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 0.1959% | [7 empty] | 0.1959% | 0.1959%
|  | Financeiro | 1411.4836 | [7 empty] | 1411.4836 | 1411.4836
TOTAL |  | Físico % | 100% | 3.402% | 3.194% | 2.731% | 10.39% | 23.89% | 29.97% | 21.92% | 4.512% | 100%
|  | Financeiro | 720538.0615 | 24510.6398 | 23016.8399 | 19681.4938 | 74848.3685 | 172128.0368 | 215922.9407 | 157920.9458 | 32508.7962 | 720538.0615
241871-D/MG
| Eng. Civil Marcus Sacchetto Duarte |  | CREA
28 DE ABRIL DE 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.301.010/0001-22
Praça do Rosário, n.º268, Rosário, CEP 35.610-000