## P.O
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: DORES DO INDAIÁ | [5 empty] | FOLHA Nº: 01
OBRA: COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA IRMÃ LUIZA DE MARILAC | [5 empty] | DATA: 17/12/2025
LOCAL: RUA AIMORES, 506 - SÃO JOSÉ - DORES DO INDAIÁ/MG - 35610.000 |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 - NÃO DESONERADO / SETOP 07/2025 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | LDI | 23.62%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1429.73
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1156.55 | 1429.73 | 1429.73 | 1.645%
2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 2587.5442
2.1 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.29 | 327.39 | 404.72 | 117.3688 | 0.135%
2.2 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 2.31 | 77.29 | 95.55 | 220.7205 | 0.2539%
2.3 | ED-49619 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.31 | 787.73 | 973.79 | 2249.4549 | 2.588%
3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 44204.4488
3.1 | ED-49664 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO , INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 1199.98 | 26.52 | 32.78 | 39335.3444 | 45.25%
3.2 | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M2 | 108.54 | 36.29 | 44.86 | 4869.1044 | 5.601%
4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 21255.7604
4.1 | 94449 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 4.88 | 72.04 | 89.06 | 434.6128 | 0.5%
4.2 | ED-48429 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 103.66 | 162.48 | 200.86 | 20821.1476 | 23.95%
5 |  |  | CAPTAÇÃO PLUVIAL |  |  |  |  | 13620.3797
5.1 | ED-50662 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 57 | 44.71 | 55.27 | 3150.39 | 3.624%
5.2 | ED-50668 | SETOP | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 28.15 | 93.55 | 115.65 | 3255.5475 | 3.745%
5.3 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 31.63 | 39.1 | 547.4 | 0.6297%
5.4 | ED-48669 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20.06 | 37.31 | 46.12 | 925.1672 | 1.064%
5.5 | ED-49908 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM),REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 4 | 424.11 | 524.28 | 2097.12 | 2.413%
5.6 | ED-49914 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 3 | 721.92 | 892.44 | 2677.32 | 3.08%
5.7 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.55 | 327.39 | 404.72 | 222.596 | 0.2561%
5.8 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 2.19 | 77.29 | 95.55 | 209.2545 | 0.2407%
5.9 | ED-49619 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.55 | 787.73 | 973.79 | 535.5845 | 0.6161%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3827.1505
6.1 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 20MM ( 3/4"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | M | 63.85 | 22.29 | 27.55 | 1759.0675 | 2.024%
6.2 | ED-49115 | SETOP | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A- 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 2 | 35.87 | 44.34 | 88.68 | 0.102%
6.3 | ED-49116 | SETOP | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 3 | 24.69 | 30.52 | 91.56 | 0.1053%
6.4 | ED-48951 | SETOP | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 147.7 | 4.6 | 5.69 | 840.413 | 0.9668%
6.5 | ED-27064 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 4 | 207.28 | 256.24 | 1024.96 | 1.179%
6.6 | ED-34460 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 1 | 18.18 | 22.47 | 22.47 | 0.02585%
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 86925.0136 | 100%
241871/D
| MARCUS SACCHETTO DUARTE |  |  |  | CREA
SUPERINTENDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
CNPJ: 18.301.010/0001-22
PRAÇA DO ROSÁRIO, Nº 268, BAIRRO ROSÁRIO
DORES DO INDAIÁ/MG

## MÉM. DE CÁLC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | CÁLCULO
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA ... | 1 unidade
2.1 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO... | (0,60 x 0,60 x 0,1) x 8 = 0,29m³
2.2 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA... | (0,60 x 0,60 x 0,8) x 8 = 2,31m³
2.3 | ED-49619 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA... | (0,60 x 0,60 x 0,8) x 8 = 2,31m³
3.1 | ED-49664 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO... | Conforme projeto = 1.199,98 KG
3.2 | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA... | Área coberta conforme projeto = 108.54m²
4.1 | 94449 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO... | (0,5 x 2,44) x 4 = 4,88m²
4.2 | ED-48429 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA... | 108,54(conforme projeto) - 4,88 = 103,66m²
5.1 | ED-50662 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM... | Cobertura existente(12+12+9)+ Cobertura Nova(12+12) = 57m
5.2 | ED-50668 | SETOP | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM... | Conforme projeto: (4,15 x 4) + (3,85 x 3) = 28,15m
5.3 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM... | São 2 por prumada: 2 x 7 = 14 UN
5.4 | ED-48669 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), ... | (5,82+5,82+3,3+3,3)+10% = 20,06m
5.5 | ED-49908 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM)... | Uma para cada descida de água: 1+1+1+1 = 4 UN
5.6 | ED-49914 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM)... | Uma antes da cobertura, uma no meio e outra no final = 3 UN
5.7 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO... | (5,82+5,82+3,3+3,3)x0,3x0,1 =0,55m³
5.8 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | (5,82+5,82+3,3+3,3)x0,3x0,4 = 2,19m³
5.9 | ED-49619 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | (5,82+5,82+3,3+3,3)x0,3x0,1 =0,55m³
6.1 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 20MM ( 3/4"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | Conforme projeto = 12+12+9+9+9+9+3,85 = 63,85m
6.2 | ED-49115 | SETOP | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR PARALELO... | Necessário 2 unidades.
6.3 | ED-49116 | SETOP | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO... | Necessário 3 unidades.
6.4 | ED-48951 | SETOP | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | (12+12+9+9+9+9+3,85+10)x 2 = 147,7m
6.5 | ED-27064 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED... | Necessário 4 unidades.
6.6 | ED-34460 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, ... | Necessário 2 unidades.

## BDI
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Subsecretaria de Infraestrutura Superintendência de Obras Públicas Diretoria de Engenharia e Qualidade
Governo do Estado de MINAS GERAIS
Prefeitura Municipal de DORES DO INDAIÁ - MG
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Cobertura em Estrutura Metálica | 19.6 | 20.97 | 24.23
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.67 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.32 | 0.4 | 0.57 | 0.57 | OK!
Risco | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.97 | OK!
Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.21 | OK!
Lucro | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 8.5 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 5.65 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 2 | OK!
TOTAL |  |  |  | 23.62 | OK!
|  |  | BDI | 23.62%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Marcus Sacchetto Duarte
CREA MG 241871/D
SUPERINTENDENTE DE PROJETOS

## CRON. FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: DORES DO INDAIÁ - MG |  | VALOR: |  | 86925.0136 |  |  | DATA: 17/12/2025
OBRA: Cobertura do Pátio da Escola Irmã Luiza de Marilac |  | LOCAL: RUA AIMORES, 506 - SÃO JOSÉ - DORES DO INDAIÁ/MG - 35610.000 |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.645% | 1.645% |  |  | 1.645%
|  | Financeiro | 1429.73 | 1429.73 |  |  | 1429.73
2 | FUNDAÇÃO | Físico % | 2.977% | 2.977% |  |  | 2.977%
|  | Financeiro | 2587.5442 | 2587.5442 |  |  | 2587.5442
3 | ESTRUTURA METÁLICA | Físico % | 50.85% | 16.95% | 16.95% | 16.95% | 50.85%
|  | Financeiro | 44204.4488 | 14734.8163 | 14734.8163 | 14734.8163 | 44204.4488
4 | COBERTURA | Físico % | 24.45% |  | 12.23% | 12.23% | 24.45%
|  | Financeiro | 21255.7604 |  | 10627.8802 | 10627.8802 | 21255.7604
5 | CAPTAÇÃO PLUVIAL | Físico % | 15.67% | 5.223% | 5.223% | 5.223% | 15.67%
|  | Financeiro | 13620.3797 | 4540.1266 | 4540.1266 | 4540.1266 | 13620.3797
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 4.403% |  |  | 4.403% | 4.403%
|  | Financeiro | 3827.1505 |  |  | 3827.1505 | 3827.1505
TOTAL |  | Físico % | 100% | 26.8% | 34.4% | 38.8% | 100%
|  | Financeiro | 86925.0136 | 23292.217 | 29902.823 | 33729.9735 | 86925.0136
241871-D/MG
| Eng. Civil Marcus Sacchetto Duarte |  | CREA
17 DE DEZEMBRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.301.010/0001-22
Praça do Rosário, n.º268, Rosário, CEP 35.610-000